## CRONOGRAMA_DETALLADO_TAREAS
ID | Fase | Tarea | Descripcion | Depende_de | Semana_Inicio | Semana_Fin | Duracion_Semanas | JMB_Horas | Lucia_Horas | Linda_Horas | Total_Horas
1 | Fase_0 | Diseño arquitectura preliminar | Arquitectura BigQuery 3 capas + conectividad SAP SLT + definición preliminar tablas SAP |  | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10
2 | Fase_0 | Estimación esfuerzos ETL | Análisis volumetría y complejidad 18 transacciones SAP + identificación tablas por módulo |  | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 14
3 | Fase_0 | Estructuración propuesta | Propuesta comercial + cronograma + presupuesto |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8
4 | Fase_0 | Kick-off y alineamiento | Reunión inicial con todos los stakeholders + presentación plan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6
5 | Fase_0 | Inventario técnico completo | Revisión dataset CASA BigQuery + análisis permisos SAP + estado actual + listado tablas por módulo + documentación | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | 18 | 3 | 41
6 | Fase_0 | Gestión de tickets críticos | Resolución SAP-48219 (permisos) + BQ-7713 y BQ-7721 (tablas faltantes) + seguimiento | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 22 | 5 | 35
7 | Fase_0 | Workshops y análisis Z | Workshops priorización 18 transacciones + análisis profundo ZLEL008 y ZVEL015 + definición tablas Z | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 36 | 10 | 66
8 | Fase_0 | Diseño y POC | Arquitectura 3 capas definitiva + POC técnico end-to-end + validación funcional SAP | 6+7 | 4 | 5 | 2 | 24 | 12 | 0 | 36
9 | Fase_0 | Documentación y Go/No-Go | Documento arquitectura + backlog priorizado + listado completo tablas SAP + plan detallado + reunión Go/No-Go | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | 7 | 23
10 | Fase_1 | Setup infraestructura completa | Datasets BigQuery + particionamiento + service accounts + conectores SAP SLT + Cloud Functions + validación accesos tablas SAP | 9 | 6 | 8 | 3 | 60 | 6 | 7 | 73
11 | Fase_1 | Pipelines Módulo FI (4 trans) | FAGLL03 + FB03 + F.08 + F.01 - Tablas suministradas por SAP Functional: FAGLFLEXA BKPF BSEG FAGLFLEXT SKA1 BSID BSAD - desarrollo + validación + testing | 10 | 8 | 11 | 4 | 60 | 26 | 3 | 89
12 | Fase_1 | Pipelines Módulo SD (2 trans) | VA05 + KE24 - Tablas suministradas por SAP Functional: VBAK VBAP VBEP KNA1 CE1xxxx CE4xxxx - desarrollo + validación + testing | 10 | 11 | 13 | 3 | 38 | 20 | 3 | 61
13 | Fase_1 | Pipelines MM Procurement (3 trans) | ME2L + ME23N + MM60 - Tablas suministradas por SAP Functional: EKKO EKPO MBEW CKMLCR - desarrollo + validación + testing | 10 | 13 | 15 | 3 | 44 | 24 | 3 | 71
14 | Fase_1 | Pipelines MM Inventory (3 trans) | MB59 + MB5B + MCHB - Tablas suministradas por SAP Functional: MSEG MARD MCHB - desarrollo + validación + testing | 13 | 15 | 17 | 3 | 42 | 20 | 3 | 65
15 | Fase_1 | Pipeline ZLEL008 (custom MRP) | ZLEL008 (custom MRP compleja) - Z-tables suministradas por SAP Functional - análisis + desarrollo + validación funcional + testing extendido | 14 | 17 | 20 | 4 | 48 | 26 | 3 | 77
16 | Fase_1 | Pipelines CO y FI-AP/AR (4 trans) | KSB1 + KE24 análisis + FBL1N + FBL5N - Tablas suministradas por SAP Functional: COBK COEP AUFK BSIK BSAK - desarrollo + validación + testing | 12 | 20 | 23 | 4 | 56 | 30 | 6 | 92
17 | Fase_1 | Pipelines Master Data y ZVEL015 | XK03 + XD03 + ZVEL015 (pricing) - Tablas suministradas por SAP Functional: LFA1 LFB1 LFM1 KNA1 KNB1 KNVV + Z-pricing - desarrollo + validación + testing | 15 | 23 | 26 | 4 | 48 | 28 | 6 | 82
18 | Fase_1 | Optimización y automatización | Tuning queries + CI/CD + monitoreo + testing integral 18 transacciones + validación funcional SAP + documentación técnica | 11+12+13+14+15+16+17 | 26 | 28 | 3 | 50 | 26 | 10 | 86
19 | Fase_2 | Modelo dimensional completo | Star schema: 8 dimensiones + 6 tablas hechos + vistas SQL + capa semántica + definición KPIs con SAP Functional | 18 | 28 | 30 | 3 | 86 | 22 | 8 | 116
20 | Fase_2 | Dashboards Financieros (3) | Financiero General + OPEX + Controlling - Definición SAP Functional + desarrollo - Tablas: BKPF BSEG FAGLFLEXA COEP COBK - 3 dashboards con RLS | 19 | 30 | 32 | 3 | 64 | 14 | 4 | 82
21 | Fase_2 | Dashboards Ventas y Rentabilidad (3) | Ventas + Rentabilidad + Regional - Definición SAP Functional + desarrollo - Tablas: VBAK VBAP CE1xxxx - 3 dashboards con RLS | 19 | 30 | 32 | 3 | 68 | 14 | 4 | 86
22 | Fase_2 | Dashboards Supply Chain (3) | Inventario + Supply Chain + Compras - Definición SAP Functional + desarrollo - Tablas: MARD MCHB MSEG EKKO EKPO - 3 dashboards con RLS | 19 | 30 | 32 | 3 | 62 | 12 | 4 | 78
23 | Fase_2 | Dashboards Tesorería y Ejecutivo (3) | CxP + CxC + Dashboard Ejecutivo - Definición SAP Functional + desarrollo - Tablas: BSIK BSAK BSID BSAD + consolidado - 3 dashboards con RLS | 20+21+22 | 32 | 34 | 3 | 66 | 14 | 7 | 87
24 | Fase_2 | Testing y UAT completo | Testing integrado + coordinación SAP Functional + 4 fases UAT (Financiero + Comercial + Supply + Ejecutivo) + ajustes post-UAT | 23 | 34 | 37 | 4 | 41 | 55 | 26 | 122
25 | Fase_2 | Documentación capacitación y Go-Live | Documentación funcional con SAP Functional + capacitación usuarios + preparación + Go-Live + cierre proyecto | 24 | 37 | 40 | 4 | 33 | 35 | 20 | 88