## CRONOGRAMA_DETALLADO_TAREAS_V2_
ID | Fase | Tarea | Descripcion | Depende_de | Semana_Inicio | Semana_Fin | Duracion_Semanas | Horas_Consultor_BI | Horas_ABAP_Developer | Horas_Funcional_SAP | Horas_Project_Manager | Total_Horas | Nota_S4HANA
1 | Fase_0 | Diseño arquitectura preliminar | Arquitectura BigQuery 3 capas + conectividad SAP SLT + definición preliminar tablas SAP |  | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14
2 | Fase_0 | Estimación esfuerzos ETL | Análisis volumetría y complejidad 18 transacciones SAP + identificación tablas por módulo |  | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18
3 | Fase_0 | Kick-off y alineamiento | Reunión inicial con todos los stakeholders + presentación plan | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 14
5 | Fase_0 | Inventario técnico SAP y BigQuery | Revisión dataset casa_bi BigQuery (Consultor BI) + análisis permisos SAP + tablas por módulo + SLT básico (ABAP Dev consultoría) + documentación | 3 | 1 | 3 | 2 | 24 | 16 | 20 | 4 | 64
6 | Fase_0 | Gestión de tickets críticos | Revisión problemas detectados (permisos tablas faltantes seguimiento) - ABAP Dev apoya gestión SAP puntual | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | 6 | 48
7 | Fase_0 | Workshops y análisis Z | Workshops priorización 18 transacciones + análisis profundo ZLEL008 y ZVEL015 (ABAP Dev análisis crítico) + definición tablas Z | 5 | 3 | 5 | 2 | 14 | 24 | 34 | 10 | 82
8 | Fase_0 | Diseño y POC | Arquitectura 3 capas definitiva (Consultor BI) + POC técnico end-to-end + configuración SLT inicial (ABAP Dev) + validación funcional SAP | 6+7 | 5 | 6 | 2 | 28 | 18 | 14 | 0 | 60
9 | Fase_0 | Documentación y Go/No-Go | Documento arquitectura + backlog priorizado + listado completo tablas SAP + plan detallado + reunión Go/No-Go | 8 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 12 | 8 | 28
10 | Fase_1 | Setup infraestructura completa | Datasets BigQuery (Consultor BI) + configuración SAP SLT (ABAP Dev apoyo puntual) + conectores + service accounts + Cloud Functions + validación accesos | 9 | 6 | 8 | 2 | 48 | 20 | 8 | 8 | 84
11 | Fase_1 | Pipelines Módulo FI (4 trans) | FAGLL03 + FB03 + F.08 + F.01 - ABAP Dev extrae datos SAP capa RAW + Consultor BI pipelines BigQuery - Tablas: ACDOCA ACDOCA_T BKPF SKA1 - desarrollo + validación + testing | 10 | 8 | 11 | 3 | 52 | 28 | 26 | 4 | 110 | ACDOCA/ACDOCA_T sustituyen BSEG/FAGLFLEXA/BS**; listado clásico sólo referencial
12 | Fase_1 | Pipelines Módulo SD (2 trans) | VA05 + KE24 - ABAP Dev extrae RAW + Consultor BI transforma - Tablas: VBAK VBAP VBEP KNA1 CE1XXXX CE4XXXX - desarrollo + validación + testing | 10 | 11 | 13 | 2 | 36 | 18 | 20 | 4 | 78
13 | Fase_1 | Pipelines MM Procurement (3 trans) | ME2L + ME23N + MM60 - ABAP Dev extrae RAW + Consultor BI transforma - Tablas: EKKO EKPO MBEW CKMLCR - desarrollo + validación + testing | 10 | 13 | 15 | 3 | 40 | 20 | 24 | 4 | 88
14 | Fase_1 | Pipelines MM Inventory (3 trans) | MB59 + MB5B + MCHB - ABAP Dev extrae RAW + Consultor BI transforma - Tablas: MSEG MARD MCHB - desarrollo + validación + testing | 13 | 15 | 17 | 3 | 38 | 18 | 20 | 4 | 80
15 | Fase_1 | Pipeline ZLEL008 (custom MRP) | ZLEL008 (custom MRP compleja) - ABAP Dev lidera análisis y extracción Z-tables + Consultor BI pipelines - análisis + desarrollo + validación funcional + testing extendido | 14 | 17 | 20 | 3 | 40 | 32 | 26 | 4 | 102
16 | Fase_1 | Pipelines CO y FI-AP/AR (4 trans) | KSB1 + KE24 + FBL1N + FBL5N - ABAP Dev extrae RAW + Consultor BI transforma - Tablas: AUFK COBK ACDOCA - desarrollo + validación + testing | 12 | 20 | 22 | 3 | 48 | 24 | 30 | 6 | 108 | ACDOCA sustituye COEP y vistas BSIK/BSAK vía universal journal
17 | Fase_1 | Pipelines Master Data y ZVEL015 | XK03 + XD03 + ZVEL015 (pricing) - ABAP Dev extrae Z-pricing + Consultor BI transforma - Tablas: LFA1 LFB1 LFM1 KNA1 KNB1 KNVV - desarrollo + validación + testing | 15 | 22 | 24 | 3 | 42 | 28 | 28 | 6 | 104
18 | Fase_1 | Optimización y automatización | Tuning queries (Consultor BI) + monitoreo SLT (ABAP Dev consultoría) + CI/CD + testing integral 18 transacciones + validación funcional SAP + documentación técnica | 11+12+13+14+15+16+17 | 24 | 26 | 2 | 50 | 12 | 26 | 10 | 98
19 | Fase_2 | Modelo dimensional completo | Star schema: 8 dimensiones + 6 tablas hechos + vistas SQL + capa semántica + definición KPIs con SAP Functional - Consultor BI lidera | 18 | 26 | 28 | 3 | 88 | 0 | 24 | 8 | 120
20 | Fase_2 | Dashboards Financieros (3) | Financiero General + OPEX + Controlling - Definición SAP Functional + desarrollo Consultor BI - Tablas: ACDOCA ACDOCA_T BKPF - 3 dashboards con RLS | 19 | 28 | 30 | 3 | 66 | 0 | 16 | 5 | 87 | Modelo se basa en ACDOCA; tablas clásicas no se replican
21 | Fase_2 | Dashboards Ventas y Rentabilidad (3) | Ventas + Rentabilidad + Regional - Definición SAP Functional + desarrollo Consultor BI - Tablas: VBAK VBAP CE1XXXX - 3 dashboards con RLS | 19 | 28 | 30 | 3 | 70 | 0 | 16 | 5 | 91
22 | Fase_2 | Dashboards Supply Chain (3) | Inventario + Supply Chain + Compras - Definición SAP Functional + desarrollo Consultor BI - Tablas: MARD MCHB MSEG EKKO EKPO - 3 dashboards con RLS | 19 | 28 | 30 | 3 | 64 | 0 | 14 | 5 | 83
23 | Fase_2 | Dashboards Tesorería y Ejecutivo (3) | CxP + CxC + Dashboard Ejecutivo - Definición SAP Functional + desarrollo Consultor BI - Tablas: ACDOCA + consolidado - 3 dashboards con RLS | 20+21+22 | 30 | 32 | 3 | 68 | 0 | 16 | 8 | 92 | BS** vistas sustituidas por ACDOCA; no replicadas salvo compatibilidad
24 | Fase_2 | Testing y UAT completo | Testing integrado + coordinación SAP Functional + 4 fases UAT (Financiero + Comercial + Supply + Ejecutivo) + ajustes post-UAT | 23 | 32 | 35 | 4 | 45 | 0 | 58 | 28 | 131
25 | Fase_2 | Ajustes finales documentación capacitación y Go-Live | Documentación funcional con SAP Functional + capacitación usuarios + preparación + Go-Live + cierre proyecto | 24 | 35 | 36 | 2 | 36 | 0 | 38 | 22 | 96

## Totales
Data
Fase | Min - Semana_Inicio | Max - Semana_Fin | Sum - Horas_Consultor_BI | Sum - Horas_ABAP_Developer | Sum - Horas_Funcional_SAP | Sum - Horas_Project_Manager | Sum - Total_Horas
Fase_0 | 0 | 6 | 104 | 70 | 122 | 32 | 328
Fase_1 | 6 | 26 | 394 | 200 | 208 | 50 | 852
Fase_2 | 26 | 36 | 437 | 0 | 182 | 81 | 700
Total Result | 0 | 36 | 935 | 270 | 512 | 163 | 1880
Fase | Duración Semanas
Fase_0 | 6
Fase_1 | 20
Fase_2 | 10
Total Result | 36